NOTULEN RAPAT TIM SPMI

SMA NEGERI 2 KUNINGAN

| Hari/Tanggal | Senin, 10 Agustus 2026 |
| --- | --- |
| Waktu | 07.30–08.05 WIB |
| Tempat | Auditorium |
| Pimpinan Rapat | Kepala Sekolah |
| Peserta | Tim SPMI |
| Agenda | Evaluasi progres pelaksanaan SPMI dan rencana tindak lanjut program peningkatan mutu |

# A. Pokok Pembahasan

Rapat membahas perkembangan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), mulai dari kegiatan yang telah dilaksanakan sejak 3 Agustus 2026 sampai dengan persiapan pelaksanaan program peningkatan mutu.

## 1. Kegiatan SPMI yang Telah Dilaksanakan

Sosialisasi SPMI telah dilaksanakan pada 3 Agustus 2026, dengan dokumen pendukung berupa daftar hadir.

Pembentukan Tim SPMI telah dilaksanakan pada 3 Agustus 2026, dengan dokumen pendukung berupa daftar hadir dan SK Tim SPMI.

Kegiatan analisis dan pemetaan telah dilaksanakan pada 3 Agustus 2026 dan perlu dilengkapi daftar hadir.

Hasil analisis dan pemetaan perlu dihimpun serta disiapkan dalam bentuk cetak beserta hasil analisisnya.

Hasil penetapan prioritas peningkatan mutu perlu disiapkan dalam bentuk cetak sebagai dokumen/evidence SPMI.

## 2. Review RKJM, RKT, dan RKAS

Review RKJM dan RKT menunjukkan masih terdapat bagian yang belum lengkap, khususnya kode rekening dan anggaran.

Pada RKJM perlu dilakukan pemetaan program yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

Untuk RKAS, pelaksanaan melanjutkan yang sudah ada dengan menyesuaikan kebutuhan program peningkatan mutu.

## 3. Penyusunan Program dan Instrumen Monitoring dan Evaluasi

Tim perlu menyusun program peningkatan mutu beserta instrumen monitoring dan evaluasi (monev).

Program perlu dipetakan antara kegiatan yang sudah terlaksana dan kegiatan yang belum terlaksana.

Setiap program harus disertai indikator keberhasilan yang jelas dan terukur.

## 4. Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu

Pelaksanaan program peningkatan mutu direncanakan mulai minggu ini sampai dengan akhir September 2026.

Jadwal supervisi direncanakan mulai Rabu, 12 Agustus 2026.

Jadwal supervisi harus sudah diumumkan pada Selasa, 11 Agustus 2026.

Pra-supervisi untuk guru yang dijadwalkan pada hari Rabu dilaksanakan pada hari Selasa.

Guru perlu menyiapkan RPP/perangkat pembelajaran untuk kegiatan supervisi.

Supervisi Pak Tarju tercatat belum terlaksana dan perlu ditindaklanjuti.

## 5. Peningkatan GTK

Program peningkatan GTK perlu dipastikan berada pada bidang yang sesuai dengan mengacu pada RKT.

Program peningkatan GTK harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan sekolah.

## 6. Rincian Kegiatan

Setiap kegiatan perlu dijabarkan sampai pada rincian pelaksanaan dan kebutuhan kegiatan.

Rincian tersebut mencakup kebutuhan dokumen, sumber daya, serta kebutuhan pendukung lainnya.

## 7. Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pada Desember 2026, Tim SPMI perlu menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

Laporan menjadi dokumentasi pelaksanaan program sekaligus bahan evaluasi ketercapaian program dan indikator keberhasilan.

# B. Kesimpulan dan Tindak Lanjut

| No. | Tindak Lanjut | Target/Waktu | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Melengkapi bukti Sosialisasi SPMI | Segera | Daftar hadir 3 Agustus 2026 |
| 2 | Melengkapi dokumen Pembentukan Tim SPMI | Segera | Daftar hadir dan SK |
| 3 | Menghimpun dokumen analisis dan pemetaan | Segera | Daftar hadir dan hasil analisis |
| 4 | Mencetak hasil analisis/pemetaan | Segera | Evidence SPMI |
| 5 | Mencetak hasil penetapan prioritas | Segera | Evidence SPMI |
| 6 | Melengkapi RKT | Segera | Kode rekening dan anggaran |
| 7 | Melakukan pemetaan RKJM untuk tahun berjalan | Segera | Disesuaikan program tahun ini |
| 8 | Menyesuaikan RKAS | Sesuai kebutuhan | Melanjutkan RKAS yang sudah ada |
| 9 | Menyusun program dan instrumen monev | Tahap berikutnya | Dipetakan sudah/belum terlaksana |
| 10 | Menetapkan indikator keberhasilan setiap program | Bersamaan dengan penyusunan program | Harus terukur |
| 11 | Mengumumkan jadwal supervisi | 11 Agustus 2026 | Jadwal harus sudah diumumkan |
| 12 | Melaksanakan pra-supervisi untuk jadwal Rabu | 11 Agustus 2026 | Dilakukan satu hari sebelumnya |
| 13 | Memulai pelaksanaan supervisi | 12 Agustus 2026 | Rabu |
| 14 | Menyiapkan RPP/perangkat pembelajaran untuk supervisi | Sebelum supervisi | Disiapkan guru yang disupervisi |
| 15 | Menindaklanjuti supervisi Pak Tarju | Segera | Belum terlaksana |
| 16 | Melaksanakan program peningkatan mutu | Agustus–akhir September 2026 | Sesuai program dan indikator |
| 17 | Memetakan program peningkatan GTK berdasarkan RKT | Segera | Tentukan bidang yang sesuai |
| 18 | Merinci kebutuhan setiap kegiatan | Sebelum pelaksanaan | Kebutuhan operasional dan dokumen |
| 19 | Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan | Desember 2026 | Laporan pelaksanaan SPMI |

# C. Dokumen/Evidence yang Perlu Dikumpulkan

Sebagai bagian dari penerapan SPMI secara paperless, dokumen hasil rapat dan kegiatan perlu dihimpun ke dalam aplikasi SPMI, meliputi daftar hadir sosialisasi, SK Tim SPMI, daftar hadir kegiatan analisis dan pemetaan, hasil analisis/pemetaan, dokumen penetapan prioritas, RKJM, RKT, RKAS, program peningkatan mutu, indikator keberhasilan, instrumen monev, jadwal supervisi, RPP/perangkat supervisi, bukti pelaksanaan supervisi, hasil monev, dan laporan pelaksanaan kegiatan.

Rapat ditutup pada pukul 08.05 WIB.

| Pimpinan Rapat | Notulis/Sekretaris |
| --- | --- |
| Drs. H. Suleha, M.M.Pd. | Dadi Hardadi, S.Pd. |